## Quadro_Interventi_Referenti
Quadro interventi previsti nella Strategia di Area dell’Area Interna "Valdisieve - Mugello - Val di Bisenzio" denominata "VIRERE - Comunità sostenibili per un nuovo sviluppo” e referenti regionali responsabili
Fonte Finanziamdento
Codice intervento | Titolo dell'intervento | Sintesi | CUP | Localizzazione | Soggetto attuatore da strategia | Stato Avanzamento | LS | FESR | FSE | FEASR | SA/F_REGIONE | Note sulle risorse | Economie a Fine Progetto | Note
ISTRUZIONE
EIF 1A | EIF 1a - PROSPETTIVA 0-6 anni - FIRENZUOLA | Sperimentazione di POLI 0-6 anni. Riprogettazione e sistemazione spazi servizi esistenti in funzione 0 - 6 | I21D20000440001 | Comune di Firenzuola: | Comune di Firenzuola | Completamento dei lavori a fine novembre. Acquisto degli arredi Trasloco nelle vacanze di Natale e inaugurazione a nuovo anno | 100000 | [6 empty] | Nuova convenzione in corso di sottoscrizione dicembre 2023 fino a completamento progetto
EIF 1b | EIF 1b - PROSPETTIVA 0-6 anni - MARRADI | Sperimentazione di POLI 0-6 anni. Riprogettazione e sistemazione spazi servizi esistenti in funzione 0 - 6 | D18B20002800002 | COMUNE DI MARRADI | Comune di Marradi | In corso Nuovo Resp. Ufficio Tecnico Enrica Capecchi. Previsione di eseguire i lavori nell’estate del 2024 | 150000 | [6 empty] | Nuova convenzione in corso di sottoscrizione dicembre 2023 fino a completamento progetto
EIF 1c | EIF 1c - PROSPETTIVA 0-6 anni - PALAZZUOLO SUL SENIO | Sperimentazione di POLI 0-6 anni. Riprogettazione e sistemazione spazi servizi esistenti in funzione 0 - 6 | F68B20000560002 | Comune di Palazzuolo sul Senio | Comune di Palazzuolo sul Senio | In corso Approvazione progetto esecutivo entro fine novembre 2023, a primavera la gara ed i lavori saranno eseguiti nel mesi di giugno-settembre 2024. | 150000 | [6 empty] | Nuova convenzione in corso di sottoscrizione dicembre 2023 fino a completamento progetto
EIF 1d | EIF 1d - PROSPETTIVA 0-6 anni - SAN GODENZO | Sperimentazione di POLI 0-6 anni. Riprogettazione e sistemazione spazi servizi esistenti in funzione 0 - 6 | I55H20000080002 | Comune di San Godenzo: | Comune di San Godenzo | Lavori Conclusi. In Fase di Rendicontazione del Progetto- Polo Inaugurato 11-10-2023 | 175000 | [6 empty] | Nuova convenzione in corso di sottoscrizione dicembre 2023 fino a completamento progetto
EIF 1e | EIF 1e - PROSPETTIVA 0-6 anni - VERNIO | Sperimentazione di POLI 0-6 anni. Riprogettazione e sistemazione spazi servizi esistenti in funzione 0 - 6 | J54H20001290008 | Comune di Vernio | Comune di Vernio | In corso Lavori Conclusi in Fase di Rendicontazione del Progetto- Polo Inaugurato 16-09-2023 | 75000 | [6 empty] | Nuova convenzione in corso di sottoscrizione dicembre 2023 fino a completamento progetto
EIF 2a | EIF 2a - CONCILIA ED ENTRA - Quota regionale | Progetto per favorire la conciliazione dei tempi di vita in relazione all'offerta di servizi 0 – 3 e per ampliare l'accessibilità ai servizi disponibili attraverso la riduzione/abbattimento delle tariffe | J39G22000450006 | Firenzuola Marradi Palazzuolo S. San Godenzo Vernio | UNione dei Comuni Valdarno e Valdisieve | Concluso in Rendicontazione finale |  |  |  |  | 150000 | Risorse regionali | 2010.9
EIF 2b | EIF 2b - CONCILIA ED ENTRA - Quota statale | Sperimentazione di POLI 0-6, quale sede unitaria del nido e della scuola dell’infanzia, ma anche come contesto di promozione delle competenze genitoriali e della cultura dell’infanzia. | E19C20000720001 | Firenzuola Marradi Palazzuolo S. San Godenzo Vernio | Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve | Non avviato | 260000 | [6 empty] | Nuova convenzione in corso di sottoscrizione dicembre 2023 fino a completamento progetto
EIF 3 | EIF 3 - A TUTTO PEZ | 1. RETE PEDAGOGICA - Realizzare servizi di continuità educativa 0-6 per ciascun comune dell'area progetto 2. FORMIAMOCI TUTTI - Formazione in servizio degli operatori 0-6 3. IMPLEMENTAZIONE SERVIZI - Implementazione effettiva dei modelli gestionali e delle soluzioni organizzative volte alla continuità 0-6. | E19C20000730002 | Firenzuola Marradi Palazzuolo S. San Godenzo Vernio | Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve | In corso Conclusione formale IdI entro il 30/09/2023. Previsione a marzo 2024 per la conclusione delle attività. La conclusione era legata all’avvio dei coordinamenti dei Poli 0-6, da realizzarsi con incontri dedicati per ciascun Polo, alla documentazione conclusiva mediante la realizzazione di materiale a stampa e alla realizzazione di un’iniziativa conclusiva con un controvalore di €10.000,00 a valere sul 2023. Gli incontri sono stati realizzati ad inizio anno e saranno realizzati atri 5 incontri (uno per Polo) entro Natale 2023. Prevedere a fine febbraio/marzo un convegno di restituzione complessiva. |  |  |  |  | 250000 | Risorse regionali |  | Dell’importo complessivo residuano € 20.000,00 da trasferire ai 5 Comuni. I comuni dovranno utilizzare le risorse per sostenere il lavoro di educatori e insegnanti per la progettazione 0-6
EIF 4a1 | EIF 4a1 - CENTO FIORI - Servizi - Scuola Senza Zaino | Progetto di valorizzazione e diffusione delle forme di DIDATTICA INNOVATIVA e di qualità (Scuola Senza Zaino - SSZ) nelle primarie e secondarie primo grado. | F17C20000310002 | Firenzuola Marradi Palazzuolo S. San Godenzo Vernio | Scuola capofila regionale per Scuola Senza Zaino (IIC Mariti, Fauglia, Livorno) | Parzialmente realizzato |  |  |  |  | 60000 | Risorse regionali | 26039.25 | Inadeguatezza del beneficiario (IC Mariti) a completare realizzare l’attività amministrativa.
EIF 4a2 | EIF 4a2 - CENTO FIORI - Servizi - Laboratori del Sapere Scientifico | Progetto di valorizzazione e diffusione delle forme di DIDATTICA INNOVATIVA e di qualità (Laboratori del Sapere Scientifico - LSS) nelle primarie e secondarie primo grado. | I91F2000110001 | Firenzuola Marradi Palazzuolo S. San Godenzo Vernio | Scuola capofila regionale per i Laboratori del Sapere Scientifico (IIS Enriquez Agnoletti. Sesto F.no, Firenze) | Concluso |  |  |  |  | 40000 | Risorse regionali
EIF 4b | EIF 4b - CENTO FIORI - Investimenti e servizi - Scuola Senza Zaino | Progetto di valorizzazione e diffusione delle forme di DIDATTICA INNOVATIVA e di qualità - Scuola Senza Zaino - SSZ. Investimenti e servizi. Si tratta del proseguimento/ampliamento dell'intervento di cui alla scheda 4a. |  | Firenzuola Marradi Palazzuolo S. San Godenzo Vernio | Scuola capofila regionale per Scuola Senza Zaino (IIC Mariti, Fauglia, Livorno) | Non avviato | 60000 | [6 empty] | Impossibilità di proseguire con la scuola capofila IC Mariti per incapacità amministrativa e di coordinamento.
EIF 4c | EIF 4c - CENTO FIORI - Investimenti e servizi - Laboratori del Sapere Scientifico | Progetto di valorizzazione e diffusione delle forme di DIDATTICA INNOVATIVA e di qualità - Laboratori del Sapere Scientifico LSS - nelle primarie e secondarie primo grado. Investimenti e servizi. Si tratta del proseguimento/ampliamento dell'intervento di cui alla scheda 4a. |  | Firenzuola Marradi Palazzuolo S. San Godenzo Vernio | Scuola capofila regionale per i Laboratori del Sapere Scientifico (IIS Enriquez Agnoletti. Sesto F.no, Firenze) | Non avviato | 40000 | [6 empty] | poco tempo rimasto per la realizzazione delle attività e la difficoltà di coinvolgimento di alcuni istituti
EIF 5 | EIF 5 - SOSTENIAMOCI | Promozione dell'inclusione scolastica degli alunni disabili attraverso attività laboratoriali. Si prevede di realizzare 32 laboratori, cioè 2 laboratori per ciascuna delle 4 tipologie per ciascun o dei 4 istituti comprensivi. | E21F20000180001 | Firenzuola Marradi Palazzuolo S. San Godenzo Vernio | IC Firenzuola - scuola capofila (sulla base di Accordo di rete da stipulare) | Non avviato | 200000 | [6 empty] | Attivare Convenzione con RT e sottoscrivere e dare seguito all’Accordo di rete
EIF 6a | EIF 6a – AC/DC 1 | L'intervento si concretizza in un progetto IFTS nell'ambito Agribusiness (Progetto Pro.fili), del quale l’Agenzia Proforma Soc. Coop. è capofila del partenariato, a cui è stata affidata la realizzazione da parte di Regione Toscana. | D68D19002780006 | firenzuola Marradi Palazzuolo S. San Godenzo Vernio | Agenzia Proforma Soc. coop. impresa sociale (capofila del Partenariato) | Concluso |  |  | 118514.4 |  |  |  | 5449.2 | Economia da riallocare
EIF 6b | EIF 6b – AC/DC 2 | L'intervento si concretizza in un intervento volto al rafforzamento degli istituti tecnici e professionali nella filiera ICT (Progetto STeM: l'impresa si fa scuola). | H85E19000750009 | firenzuola Marradi Palazzuolo S. San Godenzo Vernio | IIS Balducci - Pontassieve (FI) | Concluso |  |  | 147000 |  |  |  | 9400 | Economia da riallocare
EIF 7 | EIF 7 - AGIAMO INSIEME | Realizzazione di n. 10 corsi di formazione individuale/individualizzata per piccoli gruppi di NEET per fornire le conoscenze e le competenze necessarie a facilitare l’inserimento lavorativo sulla base dell’analisi degli obiettivi di crescita professionale e delle potenzialità del giovane |  | Firenzuola Marradi Palazzuolo S. San Godenzo Vernio | Soggetto attuatore: RT Soggetto beneficiario: Agenzie formative da individuare | Concluso n. 1 progetto (work with stone) su n. 3 previsti. Importo riconosciuto € 6884,00 |  |  | 40000 |  |  |  | 33000 | Economia da riallocare
[7 empty] | 1210000 | 0 | 305514.4 | 0 | 500000 |  | 75899.35

## Quadro Finanziario Per Anno
|  |  |  | Totali Per Settore Intervento | Legge Stabilità | Fondi Regionali/FONDI UE | TOTALE
|  |  |  | MOBILITA' | 724000 | 944485.6 | 1668485.6
|  |  |  | MERCATO | 0 | 1400000 | 1400000
QUADRO ECONOMICO |  |  |  | SANITA' | 1676000 | 550000 | 2226000
Area Valdarno e Valdisieve, Mugello e Val Bisenzio (Prov. Firenze e Prato) |  |  |  | ISTRUZIONE | 1210000 | 805514.4 | 2015514.4
Allegato 2B | QUADRO FINANZIARIO INTERVENTI RIPARTITO PER ANNO E FONTI DI FINANZIAMENTO |  |  | TRASVERSALI | 150000 | 40000 | 190000
|  |  |  | Totale | 3760000 | 3740000 | 7500000
| REGIONE |  | TOSCANA
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | Totali |  | Totali per anno
Prog. | Codice Intervento | SETTORE | Titolo intervento | LS | FESR | FSE | FEASR | SA/REGIONE/ALTRO | LS | FESR | FSE | FEASR | SA/REGIONE/ALTRO | LS | FESR | FSE | FEASR | SA/REGIONE/ALTRO | LS | FESR | FSE | FEASR | SA/REGIONE/ALTRO | LS | FESR | FSE | FEASR | SA/REGIONE/ALTRO | LS | FESR | FSE | FEASR | SA/REGIONE/ALTRO | LS | FESR | FSE | FEASR | SA/REGIONE/ALTRO |  | ID | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | M1 | MOBILITA' | M1 - Potenziamento del sistema di trasporto pubblico | [14 empty] | 5000 |  |  |  |  | 95000 |  |  |  |  | 94485.6 | [10 empty] | 194485.6 |  | 0 | 0 | 5000 | 95000 | 94485.6 | 0 | 0
2 | M2 | MOBILITA' | M2 MOBILITA’ SOSTENIBILE - Potenziamento del nodo di scambio intermodale di Marradi | [5 empty] | 60100 |  |  |  |  | 59900 | [24 empty] | 120000 |  | 0 | 60100 | 59900 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | M3 | MOBILITA' | M3 – MOBILITA’ SOSTENIBILE - Potenziamento del nodo di scambio intermodale di Vernio | [5 empty] | 90500 |  |  |  |  | 89500 | [24 empty] | 180000 |  | 0 | 90500 | 89500 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | M4 | MOBILITA' | M4 – MOBILITA’ SOSTENIBILE - Realizzazione di una ciclostazione nel comune Marradi | [6 empty] | 4000 |  |  |  |  | 56000 | [23 empty] | 60000 |  | 0 | 4000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | M5 | MOBILITA' | M5– MOBILITA’ SOSTENIBILE - Realizzazione di una ciclostazione nel comune Vernio | [6 empty] | 7000 |  |  |  |  | 83000 | [23 empty] | 90000 |  | 0 | 7000 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | M6 | MOBILITA' | M6 - Potenziamento del sistema di trasporto pubblico ––Trasporto a chiamata | [10 empty] | 34380 |  |  |  |  | 121520 |  |  |  |  | 44100 | [14 empty] | 200000 |  | 0 | 0 | 34380 | 121520 | 44100 | 0 | 0
7 | M7 | MOBILITA' | M7 - Potenziamento del sistema di trasporto pubblico –– Adeguamento ed attrezzaggio fermate del TPL | [10 empty] | 62000 |  |  |  |  | 62000 | [19 empty] | 124000 |  | 0 | 0 | 62000 | 62000 | 0 | 0 | 0
8 | M8 | MOBILITA' | M8- Potenziamento del sistema di trasporto pubblico- Nuova Linea TPL | [10 empty] | 38460.9 |  |  |  |  | 61539.1 | [19 empty] | 100000 |  | 0 | 0 | 38460.9 | 61539.1 | 0 | 0 | 0
9 | M9 | MOBILITA' | M9- ABBATTIMENTO COSTI PER TRASPORTO STUDENTI | [14 empty] | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 200000 | [10 empty] | 600000 |  | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
10 | ME.1 | MERCATO | COOPERIAMO PER DIFFONDERE ED ESTENDERE IL SISTEMA DELLA FORESTA MODELLO | [13 empty] | 250000 | [21 empty] | 250000 |  | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ME.2 | MERCATO | RINNOVIAMO IL FARE IMPRESA | [6 empty] | 250000 |  |  |  |  | 250000 | [23 empty] | 500000 |  | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ME.3 | MERCATO | CREIAMO RETI PER LA FRUIZIONE TURISTICA | [13 empty] | 650000 | [21 empty] | 650000 |  | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SA.1 | SANITA' | POTENZIAMENTO STRUMENTAZIONE PER INTERVENTI 118 | [10 empty] | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 100000 | [14 empty] | 400000 |  | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 100000 | 0 | 0
14 | SA.2 | SANITA' | AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE NEI CONFRONTI DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA URGENZA | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [19 empty] | 30000 |  | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0
15 | SA.3 | SANITA' | POTENZIAMENTO RETE ESISTENTE DEFRIBILLATORI | [10 empty] | 20000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 40000 | [14 empty] | 100000 |  | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 0 | 0
16 | SA.4 | SANITA' | Potenziamento –Miglioramento Distretto Socio Sanitario della Val di Bisenzio – Casa della Salute Val Bisenzio | [10 empty] | 64000 |  |  |  |  | 68000 |  |  |  |  | 68000 | [14 empty] | 200000 |  | 0 | 0 | 64000 | 68000 | 68000 | 0 | 0
17 | SA.5 | SANITA' | POTENZIAMENTO –MIGLIORAMENTO DISTRETTO SOCIO SANITARIO della VALDIBISENZIO- | [14 empty] | 62500 |  |  |  |  | 62500 |  |  |  |  | 62500 |  |  |  |  | 62500 | [5 empty] | 250000 |  | 0 | 0 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 0
18 | SA.6.A.1 | SANITA' | SVILUPPO DEI SERVIZI DI PROSSIMITA' IN AMBITO SOCIO SANITARIO--MUGELLO/VALDISIEVE | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  | 70000 | [10 empty] | 210000 |  | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0
19 | SA.6.A.2 | SANITA' | SVILUPPO DEI SERVIZI DI PROSSIMITA' IN AMBITO SOCIO SANITARIO-VALBISENZIO | [9 empty] | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 30000 | [15 empty] | 90000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0
20 | S.A.6.B1 | SANITA' | SVILUPPO DI SERVIZI DI PROSSIMITA’ IN AMBITO SOCIO SANITARIO-MUGELLO/VALDISIEVE | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 30000 | [14 empty] | 130000 |  | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 30000 | 0 | 0
21 | S.A.6.B2 | SANITA' | SVILUPPO DI SERVIZI DI PROSSIMITA’ IN AMBITO SOCIO SANITARIO-VALBISENZIO | [5 empty] | 12000 |  |  |  |  | 29000 |  |  |  |  | 29000 | [19 empty] | 70000 |  | 0 | 12000 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 0
22 | SA.7 | SANITA' | SERVIZI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE PEDIATRICA | [5 empty] | 20000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 40000 | [19 empty] | 100000 |  | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0
23 | SA.8 | SANITA' | SANITA' 4.0 | [5 empty] | 75000 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 75000 | [14 empty] | 450000 |  | 0 | 75000 | 150000 | 150000 | 75000 | 0 | 0
24 | SA.9A | SANITA' | ATTIVAZIONE PROGETTI DI INVECCHIAMENTO ATTIVO-MUGELLO/VALDISIEVE | [5 empty] | 16000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 10000 | [14 empty] | 66000 |  | 0 | 16000 | 20000 | 20000 | 10000 | 0 | 0
25 | SA.9B | SANITA' | ATTIVAZIONE PROGETTI DI INVECCHIAMENTO ATTIVO-VALBISENZIO | [5 empty] | 8000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 6000 | [14 empty] | 34000 |  | 0 | 8000 | 10000 | 10000 | 6000 | 0 | 0
26 | SA.10 | SANITA' | POTENZIAMENTO-MIGLIORAMENTO DISTRETTO SOCIO-SANITARIO PALAZZUOLO SUL SENIO | [5 empty] | 4800 |  |  |  |  | 45100 |  |  |  |  | 46100 | [19 empty] | 96000 |  | 0 | 4800 | 45100 | 46100 | 0 | 0 | 0
27 | EIF 1A | ISTRUZIONE | EIF 1a - PROSPETTIVA 0-6 anni - FIRENZUOLA | [5 empty] | 7000 |  |  |  |  | 93000 | [24 empty] | 100000 |  | 0 | 7000 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | EIF 1b | ISTRUZIONE | EIF 1b - PROSPETTIVA 0-6 anni - MARRADI | [5 empty] | 19232 |  |  |  |  | 130768 | [24 empty] | 150000 |  | 0 | 19232 | 130768 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | EIF 1c | ISTRUZIONE | EIF 1c - PROSPETTIVA 0-6 anni - PALAZZUOLO SUL SENIO | [5 empty] | 38922.4 |  |  |  |  | 111077.6 | [24 empty] | 150000 |  | 0 | 38922.4 | 111077.6 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | EIF 1d | ISTRUZIONE | EIF 1d - PROSPETTIVA 0-6 anni - SAN GODENZO | [5 empty] | 157830 |  |  |  |  | 17170 | [24 empty] | 175000 |  | 0 | 157830 | 17170 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | EIF 1e | ISTRUZIONE | EIF 1e - PROSPETTIVA 0-6 anni - VERNIO | [5 empty] | 61500 |  |  |  |  | 13500 | [24 empty] | 75000 |  | 0 | 61500 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | EIF 2a | ISTRUZIONE | EIF 2a - CONCILIA ED ENTRA - Quota regionale | [9 empty] | 75000 |  |  |  |  | 75000 | [20 empty] | 150000 |  | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | EIF 2b | ISTRUZIONE | EIF 2b - CONCILIA ED ENTRA - Quota statale | [5 empty] | 39900 |  |  |  |  | 59850 |  |  |  |  | 59850 |  |  |  |  | 59850 |  |  |  |  | 40550 | [9 empty] | 260000 |  | 0 | 39900 | 59850 | 59850 | 59850 | 40550 | 0
34 | EIF 3 | ISTRUZIONE | EIF 3 - A TUTTO PEZ |  |  |  |  | 125000 |  |  |  |  | 125000 | [25 empty] | 250000 |  | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | EIF 4a1 | ISTRUZIONE | EIF 4a1 - CENTO FIORI - Servizi - Scuola Senza Zaino |  |  |  |  | 36000 |  |  |  |  | 24000 | [25 empty] | 60000 |  | 36000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | EIF 4a2 | ISTRUZIONE | EIF 4a2 - CENTO FIORI - Servizi - Laboratori del Sapere Scientifico |  |  |  |  | 24000 |  |  |  |  | 16000 | [25 empty] | 40000 |  | 24000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | EIF 4b | ISTRUZIONE | EIF 4b - CENTO FIORI - Investimenti e servizi - Scuola Senza Zaino | [5 empty] | 32160 |  |  |  |  | 7600 |  |  |  |  | 7590 |  |  |  |  | 7590 |  |  |  |  | 5060 | [9 empty] | 60000 |  | 0 | 32160 | 7600 | 7590 | 7590 | 5060 | 0
36 | EIF 4c | ISTRUZIONE | EIF 4c - CENTO FIORI - Investimenti e servizi - Laboratori del Sapere Scientifico | [5 empty] | 15800 |  |  |  |  | 6600 |  |  |  |  | 6600 |  |  |  |  | 6600 |  |  |  |  | 4400 | [9 empty] | 40000 |  | 0 | 15800 | 6600 | 6600 | 6600 | 4400 | 0
37 | EIF 5 | ISTRUZIONE | EIF 5 - SOSTENIAMOCI | [5 empty] | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 40000 | [9 empty] | 200000 |  | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0
38 | EIF 6a | ISTRUZIONE | EIF 6 – AC/DC 1 |  |  | 59000 |  |  |  |  | 59514.4 | [27 empty] | 118514.4 |  | 59000 | 59514.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | EIF 6b | ISTRUZIONE | EIF 6 – AC/DC 2 |  |  | 73500 |  |  |  |  | 73500 | [27 empty] | 147000 |  | 73500 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | EIF 7 | ISTRUZIONE | EIF 7 - AGIAMO INSIEME | [7 empty] | 40000 | [27 empty] | 40000 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | AT1 | TRASVERSALI | AZIONE DI SISTEMA – PROGETTAZIONE | [9 empty] | 40000 | [25 empty] | 40000 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | AT 2 | TRASVERSALI | AZIONE DI SISTEMA – ASSISTENZA TECNICA | [5 empty] | 25000 |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 150000 |  | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50000 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 132500 | 0 | 185000 | 733744.4 | 261000 | 173014.4 | 0 | 310000 | 1376906.5 | 389000 | 0 | 900000 | 442500 | 997199.1 | 0 | 0 | 0 | 457500 | 512140 | 0 | 0 | 0 | 426985.6 | 140010 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500000 |  | 317500 | 1477758.8 | 3108406.5 | 1454699.1 | 939125.6 | 202510 | 0